## PLANO DE AÇÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |  |  | PLANO DE AÇÕES - 2025 | [5 empty] | Data de elaboração: 27/02/2025 Data de atualização: 04/04/2025 (1ª atualização)
Processo/Unidade: AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE ÉTICA DA SEDESE EM 2025
Validador do Processo/Função: Paulo Roberto Paixão Bretas, Presidente da Comissão de Ética da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
ITEM | AÇÃO |  | RESPONSÁVEL | QUANDO |  |  |  | STATUS - conforme legenda | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | PREVISTO |  | REALIZADO
| (O Que e Como) |  | (Quem) | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO
1 | Desenvolver ações estratégicas para aprimorar os conhecimentos dos membros da Comissão de Ética
1.1 | Participar de cursos e seminários oferecidos no âmbito do Governo de Minas Gerais relacionados à temática da ética pública |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2025-03-01 | xx/xx/20xx | Em andamento no prazo
1.2 | Realizar uma reunião de trabalho com o CONSET-MG no 1º semestre |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-03-01 | 2025-06-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
1.3 | Realizar uma reunião de trabalho com o CONSET-MG no 2º semestre |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-07-01 | 2025-11-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
1.4 | Realizar encontro com uma comissão de ética estadual no 1º quadrimestre |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-03-01 | 2025-04-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
1.5 | Realizar encontro com uma comissão de ética estadual no 2º quadrimestre |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-05-01 | 2025-08-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
1.6 | Realizar encontro com uma comissão de ética estadual no 3º quadrimestre |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-09-01 | 2025-12-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
2 | Desenvolver atividades de divulgação e orientação quanto ao Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual, no âmbito dos deveres fundamentais e das vedações, seguindo as orientações emanadas do Conselho de Ética Pública - CONSET
2.1 | Reunir-se com a Assessoria de Comunicação para alinhar as ações de divulgação do Código de Ética e da Comissão de Ética na Sedese |  | Fernanda, Zilda e Rita | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | Concluída
2.2 | Enviar para a Assessoria de Comunicação da Sedese a primeira publicação a ser realizada sobre a Comissão de Ética e dos princípios do Código de Ética. |  | Fernanda | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | Concluída
2.3 | Enviar as três próximas publicações sobre o Código de Ética para a Assesoria de Comunicação da Sedese, a serem feitas em abril, maio e junho, para divulgar os princípios e valores fundamentais da conduta ética por meio dos veículos de comunicação da Sedese. |  | Paulo Bretas | 2025-03-15 | 2025-04-10 | 2025-03-15 | xx/xx/20xx | Em andamento com atraso
2.4 | Enviar as três próximas publicações sobre o Código de Ética para a Assesoria de Comunicação da Sedese, a serem feitas em julho, agosto e setembro, para divulgar os princípios e valores fundamentais da conduta ética por meio dos veículos de comunicação da Sedese. |  | Louis | 2025-05-15 | 2025-06-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
2.5 | Enviar as três próximas publicações sobre o Código de Ética para a Assesoria de Comunicação da Sedese, a serem feitas em outubro, novembro e dezembro, para divulgar os princípios e valores fundamentais da conduta ética por meio dos veículos de comunicação da Sedese. |  | Fernanda | 2025-08-15 | 2025-09-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
2.6 | Desenvolver ações conjuntas com o Grupo Gestor do Plano de Integridade da SEDESE |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-03-27 | 2025-12-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | Em andamento no prazo
2.7 | Desenvolver ao menos uma ação preventiva em conjunto com a Diretoria de Recursos Humanos junto aos agentes públicos |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-03-27 | 2025-12-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
2.8 | Desenvolver ao menos uma palestra junto aos agentes públicos da Sedese |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-03-27 | 2025-12-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
2.9 | Distribuir ao menos um material educativo aos agentes públicos da Sedese |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-03-27 | 2025-12-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
3 | Desenvolver ações de divulgação da Comissão de Ética
3.1 | Apresentar a Comissão de Ética para a Secretária e os Subsecretários da Sedese. |  | Paulo | 2025-02-12 | 2025-02-28 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | Concluída
3.2 | Enviar para a Diretoria de Recursos Humanos fotos de todos os membros da Comissão de Ética, para publicação. |  | Fernanda | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | Concluída
3.3 | Reavaliar e divulgar os melhores canais de comunicação para receber as denúncias de descumprimento do Código de Ética |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-04-15 | 2025-04-30 | xx/xx/20xx | xx/xx/20xx | A iniciar
4 | Atuar na falta ética do agente público, apurando as denúncias de infringência ao Código de Conduta Ética, aplicando os procedimentos cabíveis
4.1 | Realizar a devida seleção e apuração dos casos que venham, a ser acatados pela Comissão de Ética nos termos definidos no Regimento Interno. |  | Todos os membros da Comissão de Ética | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 01/02/20xx | xx/xx/20xx | Em andamento no prazo
Responsável pelo monitoramento: Paulo Roberto Paixão Bretas - Presidente da Comissão e Fernanda Moreira Dumont - Vice-Presidente da Comissão
Validado em: xx/xx/20xx
Membros da Comissão de Ética da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social:
Paulo Roberto Paixão Bretas |  | paulo.bretas@social.mg.gov.br | Presidente
Fernanda Moreira Dumont |  | fernanda.moreira@social.mg.gov.br | Vice-Presidente
Zilda Mara de Sousa |  | zilda.mara@social.mg.gov.br | Titular
Louis Alfredo Rosales Allanic |  | louis.allanic@social.mg.gov.br | Suplente
Rita de Cássia Vieira Duarte |  | rita.duarte@social.mg.gov.br | Suplente
LEGENDA DO STATUS:
A iniciar (branco)
Concluída (azul)
Em andamento no prazo (verde)
Em andamento com atraso/pendências (amarelo)
Não realizada/paralisada (vermelho)

## Sheet1 (hidden)
A iniciar
Concluída
Em andamento no prazo
Em andamento com atraso/pendências
Não realizada/paralisada